| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK MÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Đăk Môn, ngày tháng năm 2025 |

# BÁO CÁO

# Tình hình triển khai, tiến độ thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, cây phân tán, trồng dược liệu năm 2025 trên địa bàn xã Đăk Môn

(Tính đến ngày 31/7/2025)

Căn cứ Công văn số 07/HKL-SD&PTR, ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Hạt Kiểm lâm khu vực I tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp báo cáo tiến độ trồng rừng, cây phân tán và cây dược liệu năm 2025 và cập nhật số liệu thống kê ngành lâm nghiệp tại địa phương và đơn vị quản lý.

Ủy ban nhân dân xã Đăk Môn báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, cây phân tán, trồng dược liệu và công tác tổng hợp báo cáo thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển ngành lâm nghiệp năm 2025 trên địa bàn xã, như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng, cây phân tán, dược liệu năm 2025 trên địa bàn xã

1.1. Giao chỉ tiêu trồng rừng: 20 ha.

1.2. Giao chỉ tiêu trồng cây phân tán: 11.000 cây.

1.3. Giao chỉ tiêu trồng dược liệu: 20 ha.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND xã Đăk Môn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng dược liệu theo chỉ tiêu cấp trên giao.

3. Tiến độ triển khai thực hiện

3.1. Trồng rừng: Trên địa bàn xã Đăk Môn không có diện tích đất phù hợp với quy định về trồng rừng tập trung.

3.2. Dược liệu: Kết quả thực hiện trong tuần: 2 ha.

3.3. Cây phân tán: Kết quả thực hiện trong tuần: 0 cây. Kết quả lũy kế đã trồng 11.000 cây theo Kế hoạch giao.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

4. Công tác chăm sóc, trồng dặm rừng trồng năm 2021, 2022, 2023 và 2024

Tiếp tục và thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của xã thường xuyên phối hợp với Kiểm lâm làm việc tại địa bàn, các cơ quan đơn vị có liên quan, các đơn vị chủ rừng và các hộ gia đình, cá nhân tham gia Dự án trồng rừng tập trung các năm 2021, 2022, 2023 và 2024 trên địa bàn xã Đăk Môn (mới) trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp.

5. Khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị: Không.

Ủy ban nhân dân xã Đăk Môn báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, cây phân tán, trồng dược liệu năm 2025 trên địa bàn xã Hạt Kiểm lâm Khu vực I biết, tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Hạt Kiểm lâm khu vực I tỉnh Quảng Ngãi (b/c); - CT, các PCT UBND xã (t/d); - Phòng Kinh tế; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Ngọc Ly |
| --- | --- |

Tại Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tại Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 14/5/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (cũ) về việc trồng cây phân tán trên địa bàn huyện năm 2025

Kế hoạch số số 43/KH-UBND ngày 21/5/2025 về việc trồng cây phân tán trên địa bàn xã Đăk Kroong năm 2025; Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Kroong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã triển khai và đã phân bổ về các thôn; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09/01/2025 về việc triển khai thực hiện trồng rừng tập trung năm 2025

Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 01/4/2025 của UBND xã Đăk Môn về  kết quả kiểm tra vị trí thực địa, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện dự án trồng rừng năm 2025 trên địa bàn xã Đăk Môn; Công văn số 83/CV-NNMT ngày 04/4/2025 của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đăk Glei về việc kiểm tra diện tích, vị trí đối với diện tích đăng ký trồng rừng năm 2025 của UBND xã Đăk Môn; Công văn số 61/HKL-QLSDPTR ngày 09/4/2025 của HKL huyện Đăk Glei về việc phúc đáp Văn bản số 83/CV-NNMT ngày 04/4/2025 của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đăk Glei;