## Trồng rừng 2025
Biểu 01: TIẾN ĐỘ TRỒNG RỪNG NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ (Tính đến ngày 24/9/2025)
TT | UBND huyện, chủ rừng | Kế hoạch 2025 (ha) | Thực hiện trong tuần (ha) | Lũy kế (ha) | Tỷ lệ % | Phân theo chức năng rừng |  |  | Diện tích loài cây đã trồng (ha) | [11 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Thông | Keo | Giổi | Mắc Ca (trồng trên đất lâm nghiệp) | Sưa | Lõi thọ | Cao su (trồng trên đất lâm nghiệp) | Bời lời | Bạch đàn | Sơn tra | Quế | ......
[6 empty] | Đặc dụng (ha) | Phòng hộ (ha) | Sản xuất (ha)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I | Xã Đăk Môn | 20
1 | Thôn Rì Mẹt | 0
2 | Thôn Ri Nầm | 0
3 | Thôn Đăk Xam | 0
4 | Thôn Lanh Tôn | 0
5 | Thôn Kon Boong | 0
6 | Thôn Nú Bon | 0
7 | Thôn Măng Lon | 0
8 | Thôn Broong Mẹt | 0
9 | Thôn Đăk Tun | 0
10 | Thôn Đăk Giấc | 0
11 | Thôn Đăk Nai | 0
12 | Thôn Broong Mỹ | 0
13 | Thôn Nú Vai | 0
14 | Thôn Đăk Bo | 0
15 | Thôn Đăk Wâk | 0
16 | Thôn Đăk Gô | 0
17 | Thôn Đăk Túc | 0
18 | Thôn Đăk sút | 0
Tổng cộng |  | 0
Ghi chú:
Cột 6=(5:3)*100%
Cột 5 : Diện tích lũy kế tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm báo cáo
Đối với các loài cây có nhiều dòng (Thông, Keo, Bạch Đàn,Dầu, Sao... ). Đề nghị khi cập nhật ghi rõ tên các dòng đã trồng thực tế trên đia bàn, ví dụ: Thông ba lá, Keo lá tràm, Bạch đàn Cự Vỹ, Dầu rái, Sao xanh...

## Cây phân tán 2025
BIỂU 02: 'BIỂU TỔNG HỢP CÂY PHÂN TÁN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ (Tính đến ngày 24/9/2025)
TT | Đơn vị | Trồng cây phân tán (cây) |  |  |  | Số lượng cây đã trồng (cây) |  |  |  | Ghi chú
|  | Kế hoạch 2025 | Thực hiện trong tuần | Lũy kế | Tỷ lệ % | Thông | Bạch đàn | Sơn tra | ......
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | Xã Đăk Môn | 11 | 0 | 1.55 |  | x
1 | Thôn Rì Mẹt |  | 0
2 | Thôn Ri Nầm |  | 0
3 | Thôn Đăk Xam |  | 0
4 | Thôn Lanh Tôn |  | 0 | 200 |  | x
5 | Thôn Kon Boong |  | 0 | 100 |  | x
6 | Thôn Nú Bon |  | 0
7 | Thôn Măng Lon |  | 0
8 | Thôn Broong Mẹt |  | 0 | 100 |  | x
9 | Thôn Đăk Tun |  | 0
10 | Thôn Đăk Giấc |  | 0
11 | Thôn Đăk Nai |  | 0
12 | Thôn Broong Mỹ |  | 0 | 400 |  | x
13 | Thôn Nú Vai |  | 0 | 50 |  | x
14 | Thôn Đăk Bo |  | 0 | 130 |  | x
15 | Thôn Đăk Wâk |  | 0 | 200 |  | x
16 | Thôn Đăk Gô |  | 0 | 150 |  | x
17 | Thôn Đăk Túc |  | 0 | 100 |  | x
18 | Thôn Đăk sút |  | 0 | 120 |  | x
II | Chủ rừng |  |  | 0
1 | BQL RĐD... |  |  | 0
2 | BQL RPH.... |  |  | 0
3 | Công ty TNHH MTV LN... |  |  | 0
4 | Công ty ...... |  |  | 0
..... | .... |  |  | 0
Tổng cộng |  |  | 0 | 1.55
Ghi chú:
Cột 6=(5:3)*100%;
Cột 5: Diện tích lũy kế từ đầu năm 2024 đến thời điểm báo cáo

## Sâm Ngọc Linh
Biểu 03: TIẾN ĐỘ TRỒNG SÂM NGỌC LINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ..... (Tính đến ngày ..../.../2025)
STT | UBND huyện, chủ rừng, DN | Diện tích đã trồng tính đến hết năm 2024 (ha) | Kế hoạch 2025 (ha) | Thực hiện trong tuần (ha) | Lũy kế (ha) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tổng cộng:
I | UBND huyện (trồng trong dân)
Xã....
Xã....
.....
II | Doanh nghiệp
1 | Công ty TNHH MTV LN Đăk Tô
2 | Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum
3 | Công ty CP Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông
4 | Công ty CP Vingin
5 | ............
Ghi chú:
Cột 6 : Diện tích lũy kế tính từ năm 2024 đến thời điểm báo cáo;
Cột 7=(6:4)*100%

## Dược liệu khác
Biểu 04: TIẾN ĐỘ TRỒNG DƯỢC LIỆU KHÁC NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ (Tính đến ngày 24/9/2025)
TT | UBND huyện, chủ rừng | Tổng dược liệu khác từ năm 2021-2024 |  | Tổng cộng dược liệu khác | [15 empty] | Ghi chú
|  |  |  | KH 2025 (ha) | Thực hiện trong tuần (ha) | Lũy kế (ha) | Tỷ lệ % | Cây dược liệu hàng năm (ha) | [5 empty] | Cây dược liệu lâu năm (ha)
|  | Cây dược liệu hằng năm (ha) | Cây dược liệu lâu năm (ha) |  |  |  |  | Đảng sâm | Đương quy | Nghệ vàng | Sả | ....... | Tổng cây dược liệu hăng năm | Đinh lăng | Sa nhân | Ngũ vị tử | Sơn tra | .... | Tổng cây dược liệu lâu năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I | Xã Đăk Môn |  |  | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.8 | [7 empty] | 0
1 | Thôn Rì Mẹt |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
2 | Thôn Ri Nầm |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 0.3
3 | Thôn Đăk Xam |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
4 | Thôn Lanh Tôn |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Thôn Kon Boong |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
6 | Thôn Nú Bon |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
7 | Thôn Măng Lon |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
8 | Thôn Broong Mẹt |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Thôn Đăk Tum |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
10 | Thôn Đăk Giấc |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
11 | Thôn Đăk Nai |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
12 | Thôn Broong Mỹ |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
13 | Thôn Nú Vai |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
14 | Thôn Đăk Bo |  |  |  | 0 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45
15 | Thôn Đăk Wâk |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
16 | Thôn Đăk Gô |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
17 | Thôn Đăk Túc |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
18 | Thôn Đăk sút |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
Tổng cộng |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.8 | 0 | 0
Ghi chú:
Cột 3, 4 : Tính tổng dược liệu khác đã trồng từ năm 2021 đến hết ngày 31/12/2023;
Cột 7: Diện tích lũy kế tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm báo cáo;
Cột 8 = (7:5)*100%